## 封面
宝兴县旺平矿业有限责任公司地块 污染土壤治理与修复项目工程费用成本测算
本次按工序重做人材机消耗量。表6.1-1只提供方量，不提供单价。台班费由柴油、折旧、司机计算。
测算成果
指标 |  | 金额 | 口径
含税工程造价 |  | 49430389.4473 | 费用汇总
人材机直接费 |  | 45705399.3965 | 清单合价
不含税造价 |  | 47990669.3664 | 直接费+管理费+利润
方案工程费锚点 |  | 57980000 | 只对照，不参与组价
与锚点差额 |  | -8549610.5527 | 正数=高于方案
口径
项目 | 宝兴县旺平矿业有限责任公司地块污染土壤治理与修复
地点 | 四川省雅安市宝兴县陇东镇
工期 | 2027年7月至2028年6月，12个月
污染物 | 砷(As)、锑(Sb)
范围 | 仅工程费用。不含其他费525.81万元、预备费316.19万元
组价 | 综合单价=工序消耗量×基础资源价。管理费5%、利润0%、增值税3%在费用汇总
运输 | 15t车实载12t，189.8km一车次一台班，油耗按0.35L/km另补柴油差
清挖 | 废渣180m³/台班，污染土120m³/台班，另计场内自卸

## 费用汇总
费用汇总。上半是工程量×工序综合单价。下半管理费、利润、税金不进综合单价。不含方案其他费和预备费。
本表不引用表6.1-1的综合单价。工程量来自实施方案方量；单价来自工序消耗量×基础资源价。
序号 | 分部 | 编码 | 项目名称 | 工序特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价（元） | 单价位置 | 依据
1 | A临建 | WP01 | 测量放线 | 拐点、分层标高 | 项 | 1 | 13000 | 13000 | 综合单价!P4 | 第5.3.1.4条
2 | A临建 | WP02 | 施工便道 | 3m宽，20cm碎石+15cm混凝土 | m | 350 | 234.1987 | 81969.545 | 综合单价!P7 | T14
3 | A临建 | WP03 | 车辆冲洗平台 | 平台12×4×0.25m钢筋混凝土；沉淀池砖砌，不过车 | 座 | 1 | 26207.957 | 26207.957 | 综合单价!P14 | 按15t渣土车轮压重算，不用方案2.5万元包干
4 | A临建 | WP04 | 截水沟 | 0.3×0.4m砖沟 | m | 850 | 70.6532 | 60055.2625 | 综合单价!P21 | T15
5 | A临建 | WP05 | 废水调节沉淀池 | 两座砖砌，不过车，不配钢筋 | 项 | 1 | 11412.9 | 11412.9 | 综合单价!P27 | 工序拆量，不用100万包干
6 | A临建 | WP06 | 地面防渗 | 两布一膜+15cm混凝土 | m² | 600 | 84.01 | 50405.97 | 综合单价!P35 | T16
7 | A临建 | WP07 | 施工围挡 | 2m彩钢 | m | 420 | 107.0959 | 44980.278 | 综合单价!P42 | T21
8 | A临建 | WP08 | 防尘网覆盖 | 材料+铺设 | m² | 3000 | 3.525 | 10575 | 综合单价!P47 | T22
9 | A临建 | WP09 | 办公生活板房 | 安拆一次 | m² | 200 | 480.5918 | 96118.36 | 综合单价!P50 | T23
10 | A临建 | WP10 | 底泥脱水棚 | 彩钢屋面+轻钢骨架，只遮雨，不用夹芯板 | m² | 200 | 106.4377 | 21287.54 | 综合单价!P56 | T24
11 | A临建 | WP32 | 机械进出场 | 4台机械 | 项 | 1 | 12639.1 | 12639.1 | 综合单价!P139 | 工序
12 | B支护降水 | WP11 | 拉森钢板桩支护 | 周长×桩长，租赁3个月 | m² | 3780 | 85.1803 | 321981.534 | 综合单价!P63 | D09
13 | B支护降水 | WP12 | 基坑降水井 | 成井+运行 | 口 | 24 | 6579 | 157896 | 综合单价!P70 | T19
14 | C清挖 | WP13 | 废渣清挖装车 | 180m³/台班 | m³ | 43229.84 | 13.3404 | 576704.6544 | 综合单价!P78 | T01
15 | C清挖 | WP14 | 河道底泥清挖 | 干式清淤，含隔水围堰和抽水 | m³ | 39 | 73.675 | 2873.325 | 综合单价!P82 | T02
16 | C清挖 | WP15 | 底泥脱水 | 药剂+压滤人工 | m³ | 39 | 21.1109 | 823.325 | 综合单价!P86 | T02
17 | C清挖 | WP16 | 原矿料装车 | 装载机 | m³ | 240 | 9.1936 | 2206.452 | 综合单价!P91 | T03
18 | C清挖 | WP17 | 污染土清挖装车 | 120m³/台班 | m³ | 31685.41 | 20.4016 | 646434.3281 | 综合单价!P95 | T04
19 | D外运处置 | WP18 | 密闭运输至水泥窑 | 12t/车次，189.8km | t | 115953.116 | 134.8147 | 15632186.8667 | 综合单价!P100 | D04
20 | D外运处置 | WP19 | 水泥窑协同处置 | 不含运190元/t | t | 115953.116 | 190 | 22031092.04 | 综合单价!P104 | D04
21 | E回填 | WP20 | 外购清洁土 | 到场采购 | m³ | 34853.951 | 45 | 1568427.795 | 综合单价!P106 | D06
22 | E回填 | WP21 | 分层回填压实 | 摊铺碾压 | m³ | 34853.951 | 9.5936 | 334373.1216 | 综合单价!P108 | D06
23 | F废水 | WP22 | 废水混凝沉淀运行 | PAC/PAM+泵+人工 | m³ | 28204.27 | 3.4708 | 97892.3675 | 综合单价!P113 | D05
24 | F废水 | WP23 | 废水外运 | 10m³/车 | m³ | 28204.27 | 56.8325 | 1602919.1748 | 综合单价!P118 | D05
25 | F废水 | WP24 | 污水厂接收 | 工业污水厂接收，75元/m³，方案市场报价 | m³ | 28204.27 | 75 | 2115320.25 | 综合单价!P121 | D05
26 | G措施 | WP25 | 降尘文明施工 | 出土高峰60天人工+挖运期洒水45台班 | 项 | 1 | 54416.25 | 54416.25 | 综合单价!P123 | 工序
27 | H监测 | WP26 | 大气监测 | 外委化验 | 点次 | 48 | 750 | 36000 | 综合单价!P127 | T26
28 | H监测 | WP27 | 噪声监测 | 外委化验 | 点次 | 24 | 200 | 4800 | 综合单价!P129 | T27
29 | H监测 | WP28 | 废水监测 | 外委化验 | 样 | 24 | 300 | 7200 | 综合单价!P131 | T28
30 | H监测 | WP29 | 地下水监测 | 外委化验 | 样 | 36 | 1200 | 43200 | 综合单价!P133 | T29
31 | H监测 | WP30 | 土壤自检 | 外委化验 | 样 | 80 | 150 | 12000 | 综合单价!P135 | T30
32 | H监测 | WP31 | 危废鉴别 | 外委化验 | 样 | 8 | 3500 | 28000 | 综合单价!P137 | T31
|  |  | 人材机直接费合计 |  |  |  |  | 45705399.3965
分部小计
分部 | 合价（元） | 占直接费
A临建 | 428651.9125 | 0.9379%
B支护降水 | 479877.534 | 1.05%
C清挖 | 1229042.0845 | 2.689%
D外运处置 | 37663278.9067 | 82.4%
E回填 | 1902800.9166 | 4.163%
F废水 | 3816131.7922 | 8.349%
G措施 | 54416.25 | 0.1191%
H监测 | 131200 | 0.2871%
分部校核 | 45705399.3965 | 100%
取费（黄底费率可改，不进综合单价）
序号 | 费用名称 | 计算基数 | 费率 | 金额（元） | 备注
一 | 人材机直接费 | 清单合价 | — | 45705399.3965 | 不含管利税
二 | 企业管理费 | 直接费×费率 | 5% | 2285269.9698 | 不进综合单价
三 | 利润 | （直接费+管理费）×费率 | 0% | 0 | 不进综合单价
四 | 税前造价 | 直接费+管理费+利润 | — | 47990669.3664
五 | 增值税 | 税前×税率 | 3% | 1439720.081 | 一般计税9%
六 | 含税工程造价 | 税前+增值税 | — | 49430389.4473 | 仅工程费用
七 | 方案工程费锚点 | 表6.1-1，只对照 | — | 57980000 | 不参与本表组价
八 | 与锚点差额 | 本测算-锚点 | — | -8549610.5527 | 正数=高于方案
-0.17296
图表取分部小计。柱状图是金额，饼图是占比。改黄底消耗量或资源单价后，合价和图表一起变。

## 综合单价
综合单价（只含人材机）。消耗量按工序计算，单价VLOOKUP工料机。不使用投资估算包干价，不使用其他项目的综合单价。
黄底为消耗量。台班单价是工料机表的公式结果。外委仅水泥窑、外购土、监测化验，因为这三项不在现场发生人材机。
序号 | 清单编码 | 项目名称 | 单位 | 行类 | 资源编码 | 资源名称 | 消耗单位 | 消耗量 | 单价 | 合价 | 人工 | 材料 | 机械 | 工序说明 | 综合单价
1 | WP01 | 测量放线 | 项 | 汇总 | [5 empty] | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 人材机小计，不含管理费利润税金 | 13000
1.1 | WP01 | 测量放线 | 项 | 人工 | L02 | 技术工/带班 | 工日 | 20 | 350 | 7000 |  |  |  | 2名测量员×10天，放拐点、分层标高
1.2 | WP01 | 测量放线 | 项 | 人工 | L01 | 普通工 | 工日 | 20 | 300 | 6000 |  |  |  | 2名司尺×10天
2 | WP02 | 施工便道 | m | 汇总 | [5 empty] | 234.1987 | 9 | 213.75 | 11.4487 | 人材机小计，不含管理费利润税金 | 234.1987
2.1 | WP02 | 施工便道 | m | 人工 | L01 | 普通工 | 工日 | 0.03 | 300 | 9 |  |  |  | 只留泵送混凝土收面。碎石摊铺人工含在装载机作业里，不再另计
2.2 | WP02 | 施工便道 | m | 人工 | L02 | 技术工/带班 | 工日 | 0 | 350 | 0 |  |  |  | 停用：便道摊铺碾压的指挥含在装载机、压路机司机里
2.3 | WP02 | 施工便道 | m | 材料 | AGG | 级配碎石 | m³ | 0.75 | 78 | 58.5 |  |  |  | 3m×0.20m压实×松铺1.25。原0.60按压实方直接当采购方
2.4 | WP02 | 施工便道 | m | 材料 | C20 | C20商品混凝土 | m³ | 0.45 | 345 | 155.25 |  |  |  | 3m×0.15m面层
2.5 | WP02 | 施工便道 | m | 机械 | LDR | 装载机50型台班 | 台班 | 0.005 | 1445.9 | 7.2295 |  |  |  | 摊铺碎石。600m²/台班，3m宽折每米0.005。原挖机整平口径不对
2.6 | WP02 | 施工便道 | m | 机械 | RL | 压路机台班 | 台班 | 0.004 | 1054.8 | 4.2192 |  |  |  | 压路机碾压约750m²/台班，3m宽折每米0.004
3 | WP03 | 车辆冲洗平台 | 座 | 汇总 | [5 empty] | 26207.957 | 5550 | 20657.957 | 0 | 行车平台用钢筋混凝土；侧面沉淀池用砖砌抹面，不配钢筋。 | 26207.957
3.1 | WP03 | 洗车池 | 座 | 人工 | L01 | 普通工 | 工日 | 18.5 | 300 | 5550 |  |  |  | 平台浇筑8+砖池砌筑抹面6+安装2+钢筋绑扎按2个技工折2.5普工
3.2 | WP03 | 洗车池 | 座 | 材料 | PITM | 砖砌沉淀池体 | 座 | 1 | 990.9 | 990.9 |  |  |  | 4m×2m×1.2m。砖1.83千块、砂浆1.8吨，公式计价。不过车，不用钢筋混凝土
3.3 | WP03 | 洗车池 | 座 | 材料 | C20 | C20商品混凝土 | m³ | 12 | 345 | 4140 |  |  |  | 只算行车平台12×4×0.25。沉淀池不再浇3.5m³钢筋混凝土
3.4 | WP03 | 洗车池 | 座 | 材料 | REB | 螺纹钢HRB400 | t | 1.15 | 3039.18 | 3495.057 |  |  |  | 只算平台φ16@150双向。沉淀池不配钢筋
3.5 | WP03 | 洗车池 | 座 | 材料 | GRT | 钢格栅盖板 | m² | 14.4 | 280 | 4032 |  |  |  | 两条轮槽12m×0.6m
3.6 | WP03 | 洗车池 | 座 | 材料 | WSH | 高压冲洗设备 | 套 | 1 | 8000 | 8000 |  |  |  | 泵、管路、喷嘴，12个月摊销
4 | WP04 | 截水沟 | m | 汇总 | [5 empty] | 70.6532 | 24 | 42.22 | 4.4333 | 人材机小计，不含管理费利润税金 | 70.6532
4.1 | WP04 | 截水沟 | m | 人工 | L01 | 普通工 | 工日 | 0.08 | 300 | 24 |  |  |  | 机械挖槽后只砌沟。瓦工约12m/天。原0.28工日/m把挖槽又算进人工
4.2 | WP04 | 截水沟 | m | 材料 | BRK | 页岩配砖 | 千块 | 0.064 | 330 | 21.12 |  |  |  | 0.12m³砌体÷砖净体积
4.3 | WP04 | 截水沟 | m | 材料 | MOR | 砌筑砂浆M10 | t | 0.05 | 215 | 10.75 |  |  |  | 砌筑0.03t+内抹面0.02t。原0.04t抹面不够
4.4 | WP04 | 截水沟 | m | 材料 | C20 | C20商品混凝土 | m³ | 0.03 | 345 | 10.35 |  |  |  | 沟底垫层
4.5 | WP04 | 截水沟 | m | 机械 | EXC | 挖掘机1.0m³台班 | 台班 | 0.0025 | 1773.3 | 4.4333 |  |  |  | 沟槽0.2m³/m，挖机约400m/台班。原0.002按500m略高
5 | WP05 | 废水调节沉淀池 | 项 | 汇总 | [5 empty] | 11412.9 | 4800 | 4839.6 | 1773.3 | 砖砌抹面。不过车，不用钢筋混凝土，不用模板。 | 11412.9
5.1 | WP05 | 废水调节沉淀池 | 项 | 人工 | L01 | 普通工 | 工日 | 16 | 300 | 4800 |  |  |  | 两座砖池砌筑抹面。原30工日是浇筑钢筋混凝土
5.2 | WP05 | 废水调节沉淀池 | 项 | 人工 | L02 | 技术工/带班 | 工日 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 停用：没有钢筋绑扎，不需要技工带班
5.3 | WP05 | 废水调节沉淀池 | 项 | 材料 | WWM | 砖砌调节池体 | 项 | 1 | 3879.6 | 3879.6 |  |  |  | 两座6m×3m×1.5m。砖砌抹面，不用44m³混凝土
5.4 | WP05 | 废水调节沉淀池 | 项 | 材料 | REB | 螺纹钢HRB400 | t | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 停用：调节池不过车，不配钢筋
5.5 | WP05 | 废水调节沉淀池 | 项 | 材料 | HDPE | HDPE防渗膜1.5mm | m² | 80 | 12 | 960 |  |  |  | 砖池内防渗。原160m²模板是混凝土池才需要的
5.6 | WP05 | 废水调节沉淀池 | 项 | 机械 | CRN | 汽车吊25t台班 | 台班 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 停用：砖池不用吊模板
5.7 | WP05 | 废水调节沉淀池 | 项 | 机械 | EXC | 挖掘机1.0m³台班 | 台班 | 1 | 1773.3 | 1773.3 |  |  |  | 两座池槽开挖1台班。原1.5台班按混凝土池基坑
6 | WP06 | 地面防渗 | m² | 汇总 | [5 empty] | 84.01 | 5.9 | 75.45 | 2.6599 | 人材机小计，不含管理费利润税金 | 84.01
6.1 | WP06 | 地面防渗 | m² | 人工 | L01 | 普通工 | 工日 | 0.015 | 300 | 4.5 |  |  |  | 铺膜0.004+混凝土收面0.007+搭接。原0.08是手工抹灰口径
6.2 | WP06 | 地面防渗 | m² | 人工 | L02 | 技术工/带班 | 工日 | 0.004 | 350 | 1.4 |  |  |  | 焊接约250m2/人日
6.3 | WP06 | 地面防渗 | m² | 材料 | GT | 土工布400g | m² | 2.1 | 5 | 10.5 |  |  |  | 上下两层，含搭接5%
6.4 | WP06 | 地面防渗 | m² | 材料 | HDPE | HDPE防渗膜1.5mm | m² | 1.1 | 12 | 13.2 |  |  |  | 含搭接
6.5 | WP06 | 地面防渗 | m² | 材料 | C20 | C20商品混凝土 | m³ | 0.15 | 345 | 51.75 |  |  |  | 15cm面层，不是20cm估算口径
6.6 | WP06 | 地面防渗 | m² | 机械 | EXC | 挖掘机1.0m³台班 | 台班 | 0.0015 | 1773.3 | 2.6599 |  |  |  | 整平约700m2/台班，不是0.003
7 | WP07 | 施工围挡 | m | 汇总 | [5 empty] | 107.0959 | 21 | 86.0959 | 0 | 人材机小计，不含管理费利润税金 | 107.0959
7.1 | WP07 | 施工围挡 | m | 人工 | L01 | 普通工 | 工日 | 0.07 | 300 | 21 |  |  |  | 2人每天约30m，含基础和挂板。原0.15工日/m偏高
7.2 | WP07 | 施工围挡 | m | 材料 | CSP | 彩钢板 | m² | 2 | 32 | 64 |  |  |  | 高2m
7.3 | WP07 | 施工围挡 | m | 材料 | C20 | C20商品混凝土 | m³ | 0.02 | 345 | 6.9 |  |  |  | 独立基础
7.4 | WP07 | 施工围挡 | m | 材料 | REB | 螺纹钢HRB400 | t | 0.005 | 3039.18 | 15.1959 |  |  |  | 立柱间距3m，一根约15kg，折每米0.005t。原0.004略少
8 | WP08 | 防尘网覆盖 | m² | 汇总 | [5 empty] | 3.525 | 0.9 | 2.625 | 0 | 人材机小计，不含管理费利润税金 | 3.525
8.1 | WP08 | 防尘网覆盖 | m² | 人工 | L01 | 普通工 | 工日 | 0.003 | 300 | 0.9 |  |  |  | 1人每天约400m²。原0.01工日/m²偏高
8.2 | WP08 | 防尘网覆盖 | m² | 材料 | NET | 防尘网 | m² | 1.05 | 2.5 | 2.625 |  |  |  | 含搭接。只用材料价，不加综合价
9 | WP09 | 办公生活板房 | m² | 汇总 | [5 empty] | 480.5918 | 43 | 430.5 | 7.0918 | 人材机小计，不含管理费利润税金 | 480.5918
9.1 | WP09 | 办公生活板房 | m² | 人工 | L01 | 普通工 | 工日 | 0.12 | 300 | 36 |  |  |  | 6人4天安200m²。原0.20工日/m²偏高
9.2 | WP09 | 办公生活板房 | m² | 人工 | L02 | 技术工/带班 | 工日 | 0.02 | 350 | 7 |  |  |  | 水电1人4天/200m²
9.3 | WP09 | 办公生活板房 | m² | 材料 | BRD | 岩棉夹芯板 | m² | 2.2 | 180 | 396 |  |  |  | 墙加屋面展开。原彩钢32元/m²不是活动房板
9.4 | WP09 | 办公生活板房 | m² | 材料 | C20 | C20商品混凝土 | m³ | 0.1 | 345 | 34.5 |  |  |  | 10cm混凝土地坪。原0.08m³略薄
9.5 | WP09 | 办公生活板房 | m² | 机械 | CRN | 汽车吊25t台班 | 台班 | 0.004 | 1772.95 | 7.0918 |  |  |  | 吊装
10 | WP10 | 底泥脱水棚 | m² | 汇总 | [5 empty] | 106.4377 | 18 | 77.8 | 10.6377 | 临时遮雨棚。彩钢板，不保温。 | 106.4377
10.1 | WP10 | 底泥脱水棚 | m² | 人工 | L01 | 普通工 | 工日 | 0.06 | 300 | 18 |  |  |  | 4人3天安200m²。原0.12工日/m²偏高
10.2 | WP10 | 底泥脱水棚 | m² | 人工 | L02 | 技术工/带班 | 工日 | 0 | 350 | 0 |  |  |  | 停用：棚的吊装指挥含在吊车司机里
10.3 | WP10 | 底泥脱水棚 | m² | 材料 | CSP | 彩钢板 | m² | 1.15 | 32 | 36.8 |  |  |  | 只做屋面遮雨，含搭接。底泥脱水不需要保温，不用岩棉夹芯板
10.4 | WP10 | 底泥脱水棚 | m² | 材料 | RHS | 轻钢方管骨架 | t | 0.008 | 3400 | 27.2 |  |  |  | 柱、梁、檩条约8kg/m²。临时棚，不是保温房
10.5 | WP10 | 底泥脱水棚 | m² | 材料 | C20 | C20商品混凝土 | m³ | 0.04 | 345 | 13.8 |  |  |  | 基础
10.6 | WP10 | 底泥脱水棚 | m² | 机械 | CRN | 汽车吊25t台班 | 台班 | 0.006 | 1772.95 | 10.6377 |  |  |  | 吊装
11 | WP11 | 拉森钢板桩支护 | m² | 汇总 | [5 empty] | 85.1803 | 0 | 44.7 | 40.4803 | 人材机小计，不含管理费利润税金 | 85.1803
11.1 | WP11 | 拉森钢板桩支护 | m² | 材料 | LAS | 拉森钢板桩租赁 | t·月 | 0.225 | 180 | 40.5 |  |  |  | 0.075t/m×3个月。每m²墙=1m桩
11.2 | WP11 | 拉森钢板桩支护 | m² | 机械 | CRN | 汽车吊25t台班 | 台班 | 0.014 | 1772.95 | 24.8213 |  |  |  | 卵石层每天约8根，不是15根。每根对应9m²
11.3 | WP11 | 拉森钢板桩支护 | m² | 机械 | VIB | 振动锤台班 | 台班 | 0.014 | 1118.5 | 15.659 |  |  |  | 振动锤与吊车同步
11.4 | WP11 | 拉森钢板桩支护 | m² | 人工 | L02 | 技术工/带班 | 工日 | 0 | 350 | 0 |  |  |  | 停用：打桩定位指挥含在吊车司机里
11.5 | WP11 | 拉森钢板桩支护 | m² | 人工 | L01 | 普通工 | 工日 | 0 | 300 | 0 |  |  |  | 停用：挂钩工不另计，打拔由吊车和振动锤完成
11.6 | WP11 | 拉森钢板桩支护 | m² | 材料 | CHN | 槽钢围檩租赁 | t·月 | 0.06 | 70 | 4.2 |  |  |  | 一道围檩20kg/m×3个月。槽钢租赁，不是螺纹钢买断
12 | WP12 | 基坑降水井 | 口 | 汇总 | [5 empty] | 6579 | 600 | 1185.9 | 4793.1 | 人材机小计，不含管理费利润税金 | 6579
12.1 | WP12 | 基坑降水井 | 口 | 机械 | RIG | 降水钻机台班 | 台班 | 0.5 | 3182.2 | 1591.1 |  |  |  | 卵石层12m成井，两口/台班。挖机不能成井
12.2 | WP12 | 基坑降水井 | 口 | 材料 | PIPE | 降水井管 | m | 12 | 85 | 1020 |  |  |  | 井深12m，含滤水管
12.3 | WP12 | 基坑降水井 | 口 | 材料 | AGG | 级配碎石 | m³ | 0.8 | 78 | 62.4 |  |  |  | 环状滤料约0.8m³/口。原1.2m³偏大
12.4 | WP12 | 基坑降水井 | 口 | 材料 | C20 | C20商品混凝土 | m³ | 0.3 | 345 | 103.5 |  |  |  | 封井
12.5 | WP12 | 基坑降水井 | 口 | 机械 | WP | 潜水泵7.5kW台班 | 台班 | 40 | 80.05 | 3202 |  |  |  | 运行约40个台班/口，不是全场再加
12.6 | WP12 | 基坑降水井 | 口 | 人工 | L01 | 普通工 | 工日 | 2 | 300 | 600 |  |  |  | 下管洗井1工日+巡井摊1工日。原4工日/口偏高
12.7 | WP12 | 基坑降水井 | 口 | 人工 | L02 | 技术工/带班 | 工日 | 0 | 350 | 0 |  |  |  | 停用：成井验收不单列技工，下管人工已在普工
13 | WP13 | 废渣清挖装车 | m³ | 汇总 | [5 empty] | 13.3404 | 0 | 0 | 13.3404 | 人材机小计，不含管理费利润税金 | 13.3404
13.1 | WP13 | 废渣清挖装车 | m³ | 机械 | EXC | 挖掘机1.0m³台班 | 台班 | 0.0056 | 1773.3 | 9.9305 |  |  |  | 180m³/台班。松散废渣，含等待密闭装车
13.2 | WP13 | 废渣清挖装车 | m³ | 机械 | DMP | 自卸汽车15t台班 | 台班 | 0.003 | 1136.65 | 3.4099 |  |  |  | 场内200m，约320m³/台班。原0.006把循环算成15分钟
13.3 | WP13 | 废渣清挖装车 | m³ | 人工 | L01 | 普通工 | 工日 | 0 | 300 | 0 |  |  |  | 停用：清边指挥苫盖含在挖机、自卸司机里
14 | WP14 | 河道底泥清挖 | m³ | 汇总 | [5 empty] | 73.675 | 23.0769 | 5.1288 | 45.4692 | 干式清淤：挖机1台班、围堰和清底3工日、编织袋及抽水。按39m³摊销。 | 73.675
14.1 | WP14 | 河道底泥清挖 | m³ | 机械 | EXC | 挖掘机1.0m³台班 | 台班 | 0.025641 | 1773.3 | 45.4692 |  |  |  | 河道边干挖39m³，含就位。1台班，不是0.5台班
14.2 | WP14 | 河道底泥清挖 | m³ | 人工 | L01 | 普通工 | 工日 | 0.076923 | 300 | 23.0769 |  |  |  | 围堰2工日+清底1工日。司机在挖机台班里，不另加带班
14.3 | WP14 | 河道底泥清挖 | m³ | 材料 | DRY | 底泥干挖措施 | 项 | 0.025641 | 200.025 | 5.1288 |  |  |  | 编织袋200条围堰+泵0.5台班抽水。摊到每立方米
15 | WP15 | 底泥脱水 | m³ | 汇总 | [5 empty] | 21.1109 | 15.3846 | 4.7 | 1.0263 | 39m³一批处理完，人工按2工日摊到每方。 | 21.1109
15.1 | WP15 | 底泥脱水 | m³ | 材料 | PAC | 聚合氯化铝PAC | t | 0.003 | 1100 | 3.3 |  |  |  | 调理3kg/m³
15.2 | WP15 | 底泥脱水 | m³ | 材料 | PAM | 聚丙烯酰胺PAM | t | 0.0002 | 7000 | 1.4 |  |  |  | 0.2kg/m³
15.3 | WP15 | 底泥脱水 | m³ | 人工 | L01 | 普通工 | 工日 | 0.051282 | 300 | 15.3846 |  |  |  | 2人1天处理完39m³。原0.1工日/m³是按大生产线估的，这批泥用不到
15.4 | WP15 | 底泥脱水 | m³ | 机械 | WP | 潜水泵7.5kW台班 | 台班 | 0.012821 | 80.05 | 1.0263 |  |  |  | 泵送进料半天。原0.02台班/m³会算出0.78台班
16 | WP16 | 原矿料装车 | m³ | 汇总 | [5 empty] | 9.1936 | 0 | 0 | 9.1936 | 人材机小计，不含管理费利润税金 | 9.1936
16.1 | WP16 | 原矿料装车 | m³ | 机械 | LDR | 装载机50型台班 | 台班 | 0.004 | 1445.9 | 5.7836 |  |  |  | 250m³/台班
16.2 | WP16 | 原矿料装车 | m³ | 机械 | DMP | 自卸汽车15t台班 | 台班 | 0.003 | 1136.65 | 3.4099 |  |  |  | 同废渣，场内短驳约320m³/台班
16.3 | WP16 | 原矿料装车 | m³ | 人工 | L01 | 普通工 | 工日 | 0 | 300 | 0 |  |  |  | 停用：原矿料苫盖含在装载机司机里
17 | WP17 | 污染土清挖装车 | m³ | 汇总 | [5 empty] | 20.4016 | 0 | 0 | 20.4016 | 人材机小计，不含管理费利润税金 | 20.4016
17.1 | WP17 | 污染土清挖装车 | m³ | 机械 | EXC | 挖掘机1.0m³台班 | 台班 | 0.0083 | 1773.3 | 14.7184 |  |  |  | 120m³/台班。深7.5m、分层、不得混挖
17.2 | WP17 | 污染土清挖装车 | m³ | 机械 | DMP | 自卸汽车15t台班 | 台班 | 0.005 | 1136.65 | 5.6833 |  |  |  | 坑内循环约12分钟，200m³/台班。原0.008偏低产量
17.3 | WP17 | 污染土清挖装车 | m³ | 人工 | L01 | 普通工 | 工日 | 0 | 300 | 0 |  |  |  | 停用：污染土修边指挥含在挖机司机里
17.4 | WP17 | 污染土清挖装车 | m³ | 人工 | L02 | 技术工/带班 | 工日 | 0 | 350 | 0 |  |  |  | 停用：分层验收不另加每方技工
18 | WP18 | 密闭运输至水泥窑 | t | 汇总 | [5 empty] | 134.8147 | 0 | 12 | 122.8147 | 运费=吨公里单价×运距+固定费+过磅 | 134.8147
18.1 | WP18 | 密闭运输至水泥窑 | t | 机械 | RATE | 密闭运输吨公里单价 | t·km | 189.8 | 0.33973 | 64.4814 |  |  |  | 消耗量等于运距。运距改了，运费跟着变
18.2 | WP18 | 密闭运输至水泥窑 | t | 机械 | FIX | 密闭运输固定费 | t | 1 | 58.3333 | 58.3333 |  |  |  | 折旧和司机，每吨一次，不乘运距
18.3 | WP18 | 密闭运输至水泥窑 | t | 材料 | TOLL | 高速路桥及过磅 | t | 1 | 12 | 12 |  |  |  | 189.8km高速+进厂过磅。成本库12元/t，不是估算运价
19 | WP19 | 水泥窑协同处置 | t | 汇总 | [5 empty] | 190 | 0 | 190 | 0 | 人材机小计，不含管理费利润税金 | 190
19.1 | WP19 | 水泥窑协同处置 | t | 外委 | KILN | 水泥窑协同处置 | t | 1 | 190 | 190 |  |  |  | 用户确认190元/t，不含运。现场不发生人材机
20 | WP20 | 外购清洁土 | m³ | 汇总 | [5 empty] | 45 | 0 | 45 | 0 | 人材机小计，不含管理费利润税金 | 45
20.1 | WP20 | 外购清洁土 | m³ | 外委 | SOIL | 外购清洁土 | m³ | 1 | 45 | 45 |  |  |  | 到场采购价。挖装运在供方，不在现场拆
21 | WP21 | 分层回填压实 | m³ | 汇总 | [5 empty] | 9.5936 | 0 | 0 | 9.5936 | 人材机小计，不含管理费利润税金 | 9.5936
21.1 | WP21 | 分层回填压实 | m³ | 机械 | DMP | 自卸汽车15t台班 | 台班 | 0.003 | 1136.65 | 3.4099 |  |  |  | 场内倒运约320m³/台班。原0.004偏多
21.2 | WP21 | 分层回填压实 | m³ | 机械 | EXC | 挖掘机1.0m³台班 | 台班 | 0.002 | 1773.3 | 3.5466 |  |  |  | 摊铺约500m³/台班。原0.0025接近，略降
21.3 | WP21 | 分层回填压实 | m³ | 机械 | RL | 压路机台班 | 台班 | 0.0025 | 1054.8 | 2.637 |  |  |  | 碾压约400m³/台班。原0.0033按300m³偏低
21.4 | WP21 | 分层回填压实 | m³ | 人工 | L01 | 普通工 | 工日 | 0 | 300 | 0 |  |  |  | 停用：回填检层厚含在压路机、挖机司机里
22 | WP22 | 废水混凝沉淀运行 | m³ | 汇总 | [5 empty] | 3.4708 | 2.01 | 0.124 | 1.3368 | 人材机小计，不含管理费利润税金 | 3.4708
22.1 | WP22 | 废水混凝沉淀运行 | m³ | 材料 | PAC | 聚合氯化铝PAC | t | 0.0001 | 1100 | 0.11 |  |  |  | 投加100g/m³
22.2 | WP22 | 废水混凝沉淀运行 | m³ | 材料 | PAM | 聚丙烯酰胺PAM | t | 2e-06 | 7000 | 0.014 |  |  |  | 投加2g/m³
22.3 | WP22 | 废水混凝沉淀运行 | m³ | 机械 | WP | 潜水泵7.5kW台班 | 台班 | 0.0167 | 80.05 | 1.3368 |  |  |  | 60m³/台班，含电
22.4 | WP22 | 废水混凝沉淀运行 | m³ | 人工 | L01 | 普通工 | 工日 | 0.0067 | 300 | 2.01 |  |  |  | 2人/天，处理能力300m³/d
23 | WP23 | 废水外运 | m³ | 汇总 | [5 empty] | 56.8325 | 0 | 0 | 56.8325 | 人材机小计，不含管理费利润税金 | 56.8325
23.1 | WP23 | 废水外运 | m³ | 机械 | DMP | 自卸汽车15t台班 | 台班 | 0.05 | 1136.65 | 56.8325 |  |  |  | 30km往返约2.5h/车，一台班2车×10m³。原0.033按3车，这个运距做不到
23.2 | WP23 | 废水外运 | m³ | 人工 | L01 | 普通工 | 工日 | 0 | 300 | 0 |  |  |  | 停用：废水外运司机和联单含在运输台班里
24 | WP24 | 污水厂接收 | m³ | 汇总 | [5 empty] | 75 | 0 | 75 | 0 | 人材机小计，不含管理费利润税金 | 75
24.1 | WP24 | 污水厂接收 | m³ | 外委 | WWD | 工业污水厂接收 | m³ | 1 | 75 | 75 |  |  |  | 外委接收。40元无收费文件支撑，改回方案75元/m³。不是现场人材机
25 | WP25 | 降尘文明施工 | 项 | 汇总 | [5 empty] | 54416.25 | 18000 | 0 | 36416.25 | 按出土高峰核算。不按12个月日历摊人、摊车。 | 54416.25
25.1 | WP25 | 降尘文明施工 | 项 | 人工 | L01 | 普通工 | 工日 | 60 | 300 | 18000 |  |  |  | 只在出土高峰60天配1人，做裸土覆盖和出场保洁。防尘网另有清单，洗车司机在冲洗平台，不在这里
25.2 | WP25 | 降尘文明施工 | 项 | 材料 | DIE | 0号柴油 | L | 0 | 6.37 | 0 |  |  |  | 停用：油料已含在洒水车台班，原1800L重复
25.3 | WP25 | 降尘文明施工 | 项 | 机械 | SPR | 洒水车台班 | 台班 | 45 | 809.25 | 36416.25 |  |  |  | 挖运及回填约90个工作日，每天洒水0.5台班。不是12个月40个全天台班，也不是隔天满打
26 | WP26 | 大气监测 | 点次 | 汇总 | [5 empty] | 750 | 0 | 750 | 0 | 人材机小计，不含管理费利润税金 | 750
26.1 | WP26 | 大气监测 | 点次 | 外委 | AIR | 大气监测外委 | 点次 | 1 | 750 | 750 |  |  |  | 成本库750元/点次，化验外委
27 | WP27 | 噪声监测 | 点次 | 汇总 | [5 empty] | 200 | 0 | 200 | 0 | 人材机小计，不含管理费利润税金 | 200
27.1 | WP27 | 噪声监测 | 点次 | 外委 | NOI | 噪声监测外委 | 点次 | 1 | 200 | 200 |  |  |  | 成本库200元/点次
28 | WP28 | 废水监测 | 样 | 汇总 | [5 empty] | 300 | 0 | 300 | 0 | 人材机小计，不含管理费利润税金 | 300
28.1 | WP28 | 废水监测 | 样 | 外委 | WQM | 废水监测外委 | 样 | 1 | 300 | 300 |  |  |  | 成本库300元/样
29 | WP29 | 地下水监测 | 样 | 汇总 | [5 empty] | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 人材机小计，不含管理费利润税金 | 1200
29.1 | WP29 | 地下水监测 | 样 | 外委 | GW | 地下水监测外委 | 样 | 1 | 1200 | 1200 |  |  |  | 成本库1200元/样，特征因子改为锑
30 | WP30 | 土壤自检 | 样 | 汇总 | [5 empty] | 150 | 0 | 150 | 0 | 人材机小计，不含管理费利润税金 | 150
30.1 | WP30 | 土壤自检 | 样 | 外委 | SOILT | 土壤检测外委 | 样 | 1 | 150 | 150 |  |  |  | 成本库150元/样
31 | WP31 | 危废鉴别 | 样 | 汇总 | [5 empty] | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 人材机小计，不含管理费利润税金 | 3500
31.1 | WP31 | 危废鉴别 | 样 | 外委 | HW | 危险特性鉴别 | 样 | 1 | 3500 | 3500 |  |  |  | 成本库3500元/样
32 | WP32 | 机械进出场 | 项 | 汇总 | [5 empty] | 12639.1 | 0 | 0 | 12639.1 | 人材机小计，不含管理费利润税金 | 12639.1
32.1 | WP32 | 机械进出场 | 项 | 机械 | DMP | 自卸汽车15t台班 | 台班 | 8 | 1136.65 | 9093.2 |  |  |  | 挖机、桩机平板转运，按4台机械×2台班
32.2 | WP32 | 机械进出场 | 项 | 机械 | CRN | 汽车吊25t台班 | 台班 | 2 | 1772.95 | 3545.9 |  |  |  | 装卸
32.3 | WP32 | 机械进出场 | 项 | 人工 | L02 | 技术工/带班 | 工日 | 0 | 350 | 0 |  |  |  | 停用：进出场组织含在吊车、拖车司机里
|  | 清单综合单价合计（不是工程合价） | [7 empty] | 132179.3327 | 42112.2715 | 34088.5507 | 55978.5104

## 工料机价格
基础资源单价（F列黄底蓝字）。台班费在本表用折旧+柴油+人工公式计算，不直接填别的项目台班价。管理费、利润、税金不在本表。
柴油用乐山2026年7月信息价6.37元/L。台班费=折旧摊销+柴油×油耗+司机。司机已含在台班费内，清单里不再另加司机工日。水泥窑190元/t为用户确认的外委价，不是人材机拆分。
编码 | 类别 | 名称 | 规格/计算式 | 单位 | 不含税单价（元） | 来源 | 备注
DIE | 材料 | 0号柴油 | 乐山信息价 | L | 6.37 | 柴油-综合-元-L | 乐山2026年7月不含税
L01 | 人工 | 普通工 | 清底砌筑铺装巡井 | 工日 | 300 | 普通工-太化建安-工日 | 成本库
L02 | 人工 | 技术工/带班 | 测量焊接指挥 | 工日 | 350 | 技工（大工/师傅）日工资 | 成本库
EXC | 机械 | 挖掘机1.0m³台班 | 折旧900+柴油×90L+司机 | 台班 | 1773.3 | 台班公式 | 油耗90L/台班
LDR | 机械 | 装载机50型台班 | 折旧700+柴油×70L+司机 | 台班 | 1445.9 | 台班公式 | 油耗70L/台班
DMP | 机械 | 自卸汽车15t台班 | 折旧550+柴油×45L+司机 | 台班 | 1136.65 | 台班公式 | 场内倒运
RL | 机械 | 压路机台班 | 折旧500+柴油×40L+司机 | 台班 | 1054.8 | 台班公式 | 油耗40L/台班
CRN | 机械 | 汽车吊25t台班 | 折旧1200+柴油×35L+技工 | 台班 | 1772.95 | 台班公式 | 油耗35L/台班
VIB | 机械 | 振动锤台班 | 折旧800+柴油×50L | 台班 | 1118.5 | 台班公式 | 司机含在吊车
WP | 机械 | 潜水泵7.5kW台班 | 折旧40+电0.89×7.5×6h | 台班 | 80.05 | 台班公式 | 乐山电价0.89元/kWh
C20 | 材料 | C20商品混凝土 | 泵送到场 | m³ | 345 | 商品混凝土C30减20 | 库内C30=365
HDPE | 材料 | HDPE防渗膜1.5mm | 双光面 | m² | 12 | hdpe防渗膜-1-5mm双光面 | 成本库
GT | 材料 | 土工布400g | 非织造 | m² | 5 | 非织造土工布-400g | 成本库
REB | 材料 | 螺纹钢HRB400 | 乐山ф16 | t | 3039.18 | 热轧带肋钢筋-ф16 HRB400E | 乐山2026年7月
BRK | 材料 | 页岩配砖 | 200×95×53 | 千块 | 330 | 页岩配砖-200×95×53 | 重庆2026年6月
MOR | 材料 | 砌筑砂浆M10 | 预拌 | t | 215 | 砌筑砂浆 | 成本库
AGG | 材料 | 级配碎石 | 便道基层到场 | m³ | 78 | 估价 | 雅安到场，库内无碎石
CSP | 材料 | 彩钢板 | 0.5mm含檩条 | m² | 32 | 估价 | 卷材折算+配件
NET | 材料 | 防尘网 | 6针，只计材料 | m² | 2.5 | 估价 | 不含铺设综合价
LAS | 材料 | 拉森钢板桩租赁 | SP-U400月租 | t·月 | 180 | 估价 | 库内无租赁价
PIPE | 材料 | 降水井管 | φ300含滤水管 | m | 85 | 估价 | 库内无井管价
PAC | 材料 | 聚合氯化铝PAC | 混凝 | t | 1100 | 聚合氯化铝PAC-元-t | 成本库
PAM | 材料 | 聚丙烯酰胺PAM | 助凝 | t | 7000 | 聚丙烯酰胺pam | 成本库
KILN | 外委 | 水泥窑协同处置 | 不含运 | t | 190 | 用户确认 | 不拆人材机，不用方案300
SOIL | 外委 | 外购清洁土 | 雅安到场 | m³ | 45 | 到场采购价 | 供方挖装运，现场不拆
TOLL | 材料 | 高速路桥及过磅 | 长距分摊 | t | 12 | 高速路桥及进厂过磅杂费-元-t | 成本库
WWD | 外委 | 工业污水厂接收 | 无合同价 | m³ | 75 | 实施方案表6.1-1 | 含锑砷施工废水，不能按城镇污水处理费。无污水厂合同，沿用方案市场报价75元/m³。40元无依据
AIR | 外委 | 大气监测外委 | 点次 | 点次 | 750 | 大气监测外委 | 成本库
NOI | 外委 | 噪声监测外委 | 点次 | 点次 | 200 | 噪声监测外委 | 成本库
WQM | 外委 | 废水监测外委 | 样 | 样 | 300 | 废水监测外委-元-样 | 成本库
GW | 外委 | 地下水监测外委 | 样 | 样 | 1200 | 地下水监测外委 | 成本库
SOILT | 外委 | 土壤检测外委 | 砷、锑 | 样 | 150 | 检测外委费-土壤水气危废 | 成本库
RATE | 机械 | 密闭运输吨公里单价 | 往返油0.64L/km÷实载12t×柴油 | 元/t·km | 0.33973 | 按距离 | 只含随距离增加的油耗
HW | 外委 | 危险特性鉴别 | 全项 | 样 | 3500 | 百锦路-危险特性鉴别全项 | 成本库
PLY | 材料 | 胶合板模板 | 2440×1220×9，周转3次摊销 | m² | 5.9333 | 胶合板-2440×1220×9 | 买价17.8，周转3次
BRD | 材料 | 岩棉夹芯板 | 活动房墙屋，按展开面积 | m² | 180 | 由岩棉夹芯板活动房980元/m²建筑面积拆出 | 不含地面和人工。不用彩钢32元冒充
RIG | 机械 | 降水钻机台班 | 折旧2500+柴油×60L+司机 | 台班 | 3182.2 | 台班公式 | 卵石层成井。挖机不能成井
SPR | 机械 | 洒水车台班 | 折旧350+柴油×25L+司机 | 台班 | 809.25 | 台班公式 | 不用15t渣土车台班代替
GRT | 材料 | 钢格栅盖板 | 重型车行 | m² | 280 | 估价 | 库内无格栅。槽钢格栅280元/m²
WSH | 材料 | 高压冲洗设备 | 泵、管路、喷嘴，摊销 | 套 | 8000 | 估价 | 购置约2.4万，12个月摊销1/3
PITM | 材料 | 砖砌沉淀池体 | 砖1.83千块+砂浆1.8t | 座 | 990.9 | 砖+砂浆公式 | 侧池不过车，不配钢筋，不用混凝土
RHS | 材料 | 轻钢方管骨架 | 临时棚柱梁檩条 | t | 3400 | 乐山方钢信息价约3338元/t上浮 | 不用钢筋冒充，也不用夹芯板含骨架
WWM | 材料 | 砖砌调节池体 | 两座，砖6.87千块+砂浆7.5t | 项 | 3879.6 | 砖+砂浆 | 不过车，不配钢筋，不用模板
BAG | 材料 | 编织袋 | 装土围堰 | 条 | 0.8 | 估价 | 库内无编织袋价
DRY | 材料 | 底泥干挖措施 | 编织袋200条+排水泵0.5台班 | 项 | 200.025 | 袋+泵 | 隔水围堰和抽水，不含挖机
CHN | 材料 | 槽钢围檩租赁 | Q235B 16-22#，3个月 | t·月 | 70 | 由槽钢买价3284.96元/t折月租 | 拉森不用螺纹钢。围檩租赁，不买断
FIX | 机械 | 密闭运输固定费 | (折旧400+司机300)÷12t | 元/t | 58.3333 | 每吨一次 | 不乘运距

## 工程量计算
工程量计算。黄底为输入，绿底为公式。表6.1-1只提供方量、吨位和运距，不提供单价。
废渣清挖以表6.1-1的43229.84 m³为准。污染土以表5.3-3的31685.41 m³为准。支护周长、降水井、便道结构为方案未给的施工假设。
编码 | 名称 | 数值 | 单位 | 公式/口径 | 来源 | 去向 | 备注
T01 | 废渣清挖方量 | 43229.84 | m³ | 输入 | 表6.1-1 | 清挖 | Ⅱ类一般工业固废
T02 | 河道底泥方量 | 39 | m³ | 输入 | 表6.1-1 | 清挖 | 干式清淤
T03 | 原矿料方量 | 240 | m³ | 输入 | 表6.1-1 | 清挖 | 其他工业固废
T04 | 污染土方量 | 31685.41 | m³ | 输入 | 表5.3-3 | 清挖 | 砷、锑
T05 | 废渣密度 | 1.5 | t/m³ | 输入 | 第5.3.2.1条 | 吨位
T06 | 底泥预处理后重量 | 32.5 | t | 输入 | 第5.3.2.1条 | 外运 | 含水率降至50%
T07 | 原矿料密度 | 1.58 | t/m³ | 输入 | 表6.1-1备注 | 吨位
T08 | 污染土容重 | 1.6 | t/m³ | 输入 | 第5.3.2.1条 | 吨位
T09 | 水泥窑运距 | 189.8 | km | 输入 | 第5.3.2.2条乐山诺聚 | 运输 | 运费单列
T10 | 清洁土增容比 | 1.1 | - | 输入 | 表6.1-1口径 | 回填 | 只回补污染土坑
T11 | 遗留废水 | 281 | m³ | 输入 | 第1.1条 | 废水
T12 | 基坑废水 | 27916.77 | m³ | 输入 | 表6.1-1 | 废水
T13 | 底泥余水 | 6.5 | m³ | 输入 | 表6.1-1 | 废水
T14 | 施工便道长度 | 350 | m | 输入 | 表6.1-1 | 临建 | 宽3m
T15 | 截水沟长度 | 850 | m | 输入 | 表6.1-1 | 临建 | 0.3×0.4m砖沟
T16 | 防渗面积 | 600 | m² | 输入 | 表6.1-1 | 临建 | 两布一膜+15cm
T17 | 基坑临边周长 | 420 | m | 输入 | 估价 | 支护 | 方案未给周长
T18 | 拉森桩长 | 9 | m | 输入 | 估价 | 支护 | 覆盖最大挖深7.5m
T19 | 降水井数量 | 24 | 口 | 输入 | 估价 | 降水 | 临河侧间距5m
T20 | 降水井深 | 12 | m | 输入 | 估价 | 降水
T21 | 围挡长度 | 420 | m | 输入 | 估价 | 临建
T22 | 防尘网面积 | 3000 | m² | 输入 | 估价 | 临建
T23 | 办公板房面积 | 200 | m² | 输入 | 估价 | 临建 | 12个月只计一次安拆
T24 | 底泥棚面积 | 200 | m² | 输入 | 估价 | 临建 | 20×10m
T25 | 方案工程费锚点 | 5798 | 万元 | 输入 | 表6.1-1 | 对照 | 不参与组价
派生量
编码 | 名称 | 数值 | 单位 | 公式/口径 | 来源 | 去向 | 备注
D01 | 废渣吨位 | 64844.76 | t | T01×密度 | 应≈64844.76 | 外运
D02 | 原矿料吨位 | 379.2 | t | T03×密度 | 应≈379.20 | 外运
D03 | 污染土吨位 | 50696.656 | t | T04×容重 | 应≈50696.66 | 外运
D04 | 外运合计 | 115953.116 | t | 废渣+底泥+原矿料+污染土 | 应≈115953.12 | 运输/窑
D05 | 废水合计 | 28204.27 | m³ | 三类废水 | 应≈28204.27 | 处理
D06 | 外购清洁土 | 34853.951 | m³ | 污染土×1.1 | 应≈34853.95 | 回填
D07 | 清挖总量 | 75194.25 | m³ | 四类实方 |  | 校核
D08 | 便道面积 | 1050 | m² | 长×3m |  | WP02
D09 | 拉森面积 | 3780 | m² | 周长×桩长 |  | WP11
D10 | 拉森吨位 | 283.5 | t | 面积×75kg/m | SP-U400 | 租赁
D11 | 井管延米 | 288 | m | 井数×井深 |  | WP12
污染土分层校核（表5.3-3，砷、锑）
序号 | 层位 | 深度m | 污染物 | 面积m² | 方量m³ | 面积×深度 | 偏差
1 | 0-0.5m | 0.5 | 砷、锑 | 6844.37 | 3422.19 | 3422.185 | 0.005
2 | 0.5-1.5m | 1 | 砷、锑 | 6817.25 | 6817.25 | 6817.25 | 0
3 | 1.5-2.5m | 1 | 锑 | 5867.2 | 5867.2 | 5867.2 | 0
4 | 2.5-3.5m | 1 | 锑 | 5988.01 | 5988.01 | 5988.01 | 0
5 | 3.5-4.5m | 1 | 锑 | 4582.73 | 4582.73 | 4582.73 | 0
6 | 4.5-5.5m | 1 | 锑 | 3119.26 | 3119.26 | 3119.26 | 0
7 | 5.5-6.5m | 1 | 锑 | 1753.18 | 1753.18 | 1753.18 | 0
8 | 6.5-7.5m | 1 | 锑 | 135.59 | 135.59 | 135.59 | 0
合计 |  |  |  |  | 31685.41 | 31685.405 | 0.005
监测点次（方案未给，黄底可改）
T26 | 大气监测点次 | 48 | 点次 |  |  |  | 4点×12月估
T27 | 噪声监测点次 | 24 | 点次 |  |  |  | 2点×12月估
T28 | 废水监测样次 | 24 | 样 |  |  |  | 2样×12月估
T29 | 地下水监测样次 | 36 | 样 |  |  |  | 3井×12月估
T30 | 土壤自检样品 | 80 | 样 |  |  |  | 基坑侧壁坑底估
T31 | 危废鉴别样品 | 8 | 样 |  |  |  | 外运分批估